**«Литературный парк – мончегорцам»**

**Обоснование разработки проекта**

Центральная детская библиотека расположена в центре города и имеет земельный участок около 6000 квадратных метров. Центральная площадь является излюбленным местом отдыха горожан разного возраста (дедушек, бабушек, пап и мам) с детьми. Зеленая зона вокруг центральной детской библиотеки активно посещается мончегорцами (особенно в летний период). Однако в настоящее время прилегающая к библиотеке территория недостаточно благоустроена, отсутствуют скамейки, оборудованные площадки для детей и профессиональное озеленение. Вместе с тем, на территории сооружена летняя сцена, проводятся мероприятия для детей на улице. Рядом с центральной детской библиотекой находится социальный приют для детей, попавших в сложную жизненную ситуацию. Ребята из приюта будут активно привлекаться к участию в мероприятиях в рамках данного проекта, что создаст дополнительные возможности для социальной адаптации детей данной категории.

Часто дети из социально-неблагополучных семей неохотно участвуют в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых в учреждениях города, предпочитая развлечения на улице. Проект позволит привлечь детей и подростков данной категории через уличные мероприятия к участию в творческой деятельности, чтению, развивающих программах библиотеки, таким образом решая проблемы занятости детей и профилактики правонарушений и других негативных явлений.

В течение ряда лет центральная городская библиотека принимает участие в областных проектах по привлечению к чтению детей и подростков, является неоднократным победителем конкурсов в области продвижения чтения и книги, создания условий для творческого развития личности.

Таким образом, в настоящее время существуют две проблемы:

1) наличие неблагоустроенной территории в центре города Мончегорска,

2) недостаточное количество в городе мест для культурного семейного отдыха.

Реализация проекта «Литературный парк – мончегорцам» позволит решить эти проблемы.

**Участники проекта**

Программа рассчитана на широкие социальные группы:

* дети и подростки,
* родители,
* бабушки и дедушки,
* детские общественные организации

**Цель проекта**

1. Создание новой благоустроенной зоны семейного отдыха горожан.
2. Создание условий для профилактики негативных явлений в детской и подростковой среде.

**Задачи проекта**

* благоустройство территории в центральной части города;
* создание культурной развивающей среды, позволяющей решить проблему занятости детей и подростков во внеурочное время;
* развитие интереса к книге, популяризация чтения как формы проведения досуга.

**Сроки и этапы проекта**

**I этап – организационный (январь – апрель 2011 г.)**

Данный этап предполагает:

1. Оформление заказа на приобретение оборудования и изготовление сказочных фигур из дерева.
2. Заключение Договоров о творческом сотрудничестве с ДШИ, Детским экологическим центром, отделением реабилитации детей и подростков КЦСО, отделением для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации КЦСО и другими учреждениями.
3. Участие библиотеки в родительских собраниях, педагогических советах по темам: «Роль чтения в формировании личности», «Организация свободного времени детей и подростков».
4. Составление и оформление рекомендательных списков литературы для детей и подростков.
5. Оформление рекламного портфолио «Брось всё и читай!».
6. Информация в СМИ о проекте.
7. Выпуск буклета о Литературном парке ЦДБ, рекламных листовок о мероприятиях и акциях. В оформлении и выпуске продукции примут участие сотрудники отдела рекламы и маркетинга центральной городской библиотеки.

**II этап - оформительский (май - июнь 2011 г.)**

Данный этап предполагает:

1. Озеленение территории:

* посадка декоративных кустов,
* оформление клумб в виде крокодила, черепашки и т.д. В оформлении клумб примут участие художники МУ ЦБС, дети и подростки.

1. Установка игрового комплекса и другого оборудования.
2. Оформление аллеи литературных героев.

**III - основной этап (июнь – ноябрь 2011 г.)**

Данный этап направлен на привлечение к чтению, организацию досуга детей и подростков, в т.ч. в летний период.

В этот период будет проведено:

1. Презентация Литературного парка.
2. Проведение акций:

* Приведи друга в Литературный парк,
* Для воробья и для синички мы подарим дом отличный.

1. Демонстрация работ детского творчества:

* Рисунки на асфальте «Что читал – на асфальте рисовал!»
* Занятие библиотечного клуба «Домовенок и К» «Природные дары для поделок и игры».

1. Проведение литературных мероприятий:

* Открытие Летних чтений
* Пушкинские чтения
* Праздник проспекта Металлургов «А у нас во дворе»
* Громкие чтения «Встречи на скамейке»
* Поход чтения «В Литературный парк за чудесами»
* Конкурс супер - кадра «Семейный портрет на фоне библиотеки»

1. Информация в СМИ, на сайте Мончегорской централизованной библиотечной системы, на телевидении о ходе реализации проекта.
2. Экспресс – опрос «Ваш любимый уголок в городе».

**IV – заключительный (декабрь 2011 г.)**

Данный этап направлен на обобщение и распространение опыта работы.

Будет проведен круглый стол по итогам реализации проекта «Литературный парк – мончегорцам» (с участием представителей отдела культуры, отдела по делам молодежи, отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав, управления образования и других учреждений и организаций).

**Степень готовности проекта**

Территория, прилегающая к центральной детской библиотеке, ограждена и охраняется.

На территории установлена и оформлена летняя сцена.

Продумана концепция оформления территории Литературного парка.

Проводятся разнообразные мероприятия для детей и подростков.

Имеются профессионально подготовленные для работы с детьми специалисты.

Налажены связи с социальными партнерами библиотеки.

**Основные исполнители проекта**

Сотрудники центральной детской библиотеки МУ ЦБС:

**Предполагаемый охват населения**

В настоящее время читателями центральной детской библиотеки являются более 5 тысяч человек. Они станут основными посетителями Литературного парка. Реализация проекта позволит увеличить количество посетителей за счет родителей и других членов семей, а также горожан, не являющихся читателями центральной детской библиотеки. В результате Литературный парк будут ежегодно посещать около 10 тысяч мончегорцев.

**Ожидаемые результаты реализации проекта**

1. Создание культурного центра притяжения для детей и подростков г. Мончегорска.
2. Организация новой благоустроенной зоны отдыха горожан.
3. Объединение взрослых и детей в проведении совместного досуга в Литературном парке.