Создание интерактивного центра «Открытый мир»

Обоснование проекта

По данным Управления пенсионного фонда Российской Федерации, в Мончегорске проживает 2970 инвалидов и 17488 пенсионеров.

Согласно исследованию, проведенному центральной городской библиотекой, многие пенсионеры и люди, имеющие инвалидность, испытывают потребность в освоении современных информационных и компьютерных технологий, но большинство из них не имеют такой возможности.

Исследование позволило выявить следующие проблемы, существующие в городе Мончегорске:

1) низкий уровень компьютерной грамотности и информационной культуры среди пенсионеров и людей, имеющих инвалидность;

2) ограниченный доступ к информации и современным технологиям среди предполагаемых участников проекта;

3) отсутствие в городе Мончегорске специализированного центра по бесплатному обучению людей, имеющих инвалидность, и пенсионеров навыкам работы с компьютерными технологиями.

Публичный центр правовой информации на протяжении нескольких лет работает в направлении решения этих проблем. Но недостаточно развитая материально-техническая база не позволяет удовлетворить потребности в получении навыков работы на ПК и поиску информации для всех желающих. Так, в 2009 – 2010 годы сотрудниками Публичного центра правовой информации центральной городской библиотеки было проведено 71 занятие с пенсионерами по обучению их работе на компьютере и в сети Интернет, участниками которых стали 50 человек. Но это – лишь малая часть всех желающих, большинство из которых – люди, недавно вышедшие на пенсию, полные сил и желания жить полноценной жизнью современного информационно грамотного человека. В настоящее время очередь из желающих посещать такие занятия расписана на два года вперед, так как количество рабочих мест ограничено (одновременно могут обучаться не более 5 человек).

Еще одна категория населения, ограниченная в возможности осваивать и использовать современные компьютерные технологии – люди, имеющие инвалидность. Особую значимость для них имеет доступ к информационным ресурсам Интернет. Всемирная сеть расширяет границы общения, которое является для таких людей жизненно важным, и носит, в определённой мере, реабилитационный характер, ведь для многих из них Интернет – единственный «выход» в мир.

Публичный центр правовой информации с 2006 года работает по программе «Мир равных возможностей». Главная цель программы – социальная адаптация молодых людей с ограниченными возможностями посредством современных информационных технологий. В 2010 году было проведено 18 занятий, которые посетили 45 молодых людей, имеющих инвалидность. Однако это количество – только малая часть всех желающих.

Создание интерактивного центра «Открытый мир» позволит в полной мере решить перечисленные проблемы, актуальность которых очевидна.

Центр позволит поднять процесс получения знаний указанными категориями населения Мончегорска на качественно новый уровень, и удовлетворить потребности всех желающих.

Участники проекта

Жители Мончегорска, имеющие инвалидность,  пенсионеры/

Цель проекта

- Создание безбарьерной среды для инвалидов в г.Мончегорске

- Обеспечение высокого уровня доступности к информации и современным технологиям  для инвалидов и пенсионеров.

- Социализация и реабилитация в современном обществе людей, имеющих инвалидность, посредством информационных технологий.

- Создание интерактивного центра «Открытый мир» на базе Публичного центра правовой информации Центральной городской библиотеки.

- Повышение внимания общества к проблемам людей, имеющих инвалидность, и пенсионеров.

Задачи проекта

- расширение возможностей участников проекта в реализации их потребностей в обучении, трудоустройстве и организации досуга;

- предоставление свободного доступа к социально значимой информации;

- повышение коммуникативных способностей участников проекта посредством межличностного и виртуального общения;

- повышение компьютерной грамотности и информационной культуры людей, имеющих инвалидность, и пенсионеров.

Сроки и этапы проекта

2010 – 2012 г.г.

2010 год:

1) выявление потребностей участников проекта в получении знаний и навыков работы с информационными технологиями;

2) разработка программы по повышению компьютерной грамотности и информационной культуры людей, имеющих инвалидность, и пенсионеров;

3) проведение тренингов по работе на персональных компьютерах для молодых инвалидов и пенсионеров на базе Публичного центра правовой информации Центральной городской библиотеки.

2011 год – создание и открытие интерактивного центра «Открытый мир» и организация его работы;

2012 год  – совершенствование работы интерактивного центра «Открытый мир», расширение общественных связей со структурами и учреждениями города и области, привлечение новых участников и специалистов.

Степень готовности проекта

Для организации интерактивного центра в Центральной городской библиотеке имеется помещение, частично оснащенное ПК и оргтехникой.

Имеется доступ к сети Интернет по выделенному каналу.

Укомплектован штат сотрудников.

Два сотрудника Публичного центра правовой информации прошли обучение на курсах:

- «Основы работы в Интернете и всемирной сети World Wide Web» в рамках проекта «Открытый мир информационных технологий (IDEA)»;

- «СПС КонсультантПлюс Технология Проф»;

- «Основы работы на персональных компьютерах для тьюторов по обучению работников библиотек».

с выдачей подтверждающих сертификатов.

В феврале, июле и октябре 2010 года были проведены исследования среди предполагаемых участников проекта по выявлению потребностей в получении знаний и приобретении навыков работы с современными информационными технологиями.

Разработаны программы: «Мир равных возможностей»  для молодых инвалидов и «Открытый мир» для неработающих пенсионеров.

Библиотечная программа «Мир равных возможностей» в Публичном центре правовой информации работает с 2006 г. Главная цель программы – социальная адаптация молодых людей с ограниченными возможностями посредством современных информационных технологий. В 2010 году было проведено 18 занятий, которые посетили 45 молодых инвалидов.

Программа «Мир равных возможностей» в 2008 году была представлена на областной конкурс библиотек по работе с инвалидами, где получила первое место.

Сотрудник Публичного центра правовой информации является соучредителем  общественной организации молодых инвалидов «Вместе».

В 2009 г. между библиотекой и Отделением дневного пребывания молодых инвалидов Комплексного центра социального обслуживания населения было заключено соглашение о совместной работе.

В Централизованной библиотечной системе регулярно проводятся конкурсы, к участию в которых активно привлекаются молодые люди, имеющие инвалидность. В данное время проводится конкурс электронных презентаций «Мой мир» среди молодых инвалидов.

Ежегодно в декаду инвалидов в Публичном центре правовой информации проводится ряд мероприятий, способствующих социальной адаптации и интеграции людей, имеющих инвалидность, в общество (тематические выставки, дни информации, круглые столы, конкурсы и. т.д.).

С 2009 года для неработающих пенсионеров работает библиотечная программа «Открытый мир», включающая в себя тренинги по работе на компьютере. За два года работы программы было проведено 71 занятие, на которых навыки работы на компьютере получили 50 человек (21 – в 2009 г. и 29 - в 2010 г.)

Работа Публичного центра правовой информации в этом направлении  активно освещается в городских и областных средствах массовой информации и сети Интернет (на портале «Электронный гражданин Мурмана», официальном сайте Мончегорской централизованной библиотечной системы и сайтах средств массовой информации).

Основные исполнители проекта

Сотрудники Публичного центра правовой информации Центральной городской библиотеки.

Предполагаемый охват населения

В 2010 году в Публичном центре правовой информации центральной городской библиотеки прошли обучение 75 человек.

Открытие интерактивного центра «Открытый мир» позволит обучать от 200 человек в год.

Кроме того, помещение и оборудование центра может быть использовано для занятий с молодежью и специалистами различных учреждений города Мончегорска.

Ожидаемые результаты реализации проекта

В результате реализации проекта ожидается:

- увеличение количество жителей Мончегорска, посетивших занятия по программе на 170%;

- повышение уровня компьютерной грамотности и информационной культуры людей, имеющих инвалидность, и пенсионеров;

- ликвидация  неравенства при обеспечении доступа жителей Мончегорска к информации и современным технологиям;

- создание благоприятных условий для социализации и реабилитации людей, имеющих инвалидность, в современном обществе;

- Продвижение в направлении создания безбарьерной среды для инвалидов в г.Мончегорске;

- создание благоприятного имиджа города Мончегорска, ОАО «Кольская ГМК»  и библиотеки.